淡安书院“安新启研”项目管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为激发和培养淡安书院拔尖创新人才创新意识和科研素养，规范淡安书院“安新启研”项目管理，特制定本办法。

第二条 “安新启研”项目是指由淡安书院统筹，联合专业学院共同实施，面向九年制各专业大一学生，以“早期科研培育、竞赛项目孵化”为目标的科创类项目支持计划。项目通过“学院推荐—书院评审—过程管理—成果转化”全周期机制，支持学生在教师指导下完成具有创新性、可行性的科创项目。

第三条 本计划旨在培养学生科研素养与创新能力，为“挑战杯”“互联网+”“大创计划”等校级及以上科创竞赛培育优质项目，助力中医药拔尖创新人才成长。

第二章 组织机构与职责

第四条 淡安书院作为“安新启研”项目的统筹管理部门，主要职责包括：

（一）统筹规划项目布局，制定年度计划及经费发放方案；

（二）组织项目申报、评审、考核及验收等管理工作；

（三）协调专业学院和指导教师，解决实施中的重大问题；

（四）监督经费使用的合规性，统筹成果转化与推广。

第五条 各专业学院作为项目实施主体，主要职责包括：

（一）组织本学院学生申报，初审项目选题、团队资质及可行性；

（二）提供项目实施所需的实验场地、设备、文献资源等条件保障；

（三）监督项目进度，协助指导教师开展学术把关和过程管理；

（四）配套制定本学院项目激励措施，推动项目高质量完成；

（五）配合书院完成项目检查、验收及成果登记。

第六条 项目团队（含学生负责人及指导教师）作为直接责任人，须履行以下义务：

（一）恪守学术诚信，确保研究内容真实、原创，严禁抄袭、伪造数据等学术不端行为；

（二）按计划推进研究任务，合理使用经费并接受监督；

（三）定期提交项目进展报告；配合中期考核与结项验收，按时提交材料与研究成果；

（四）积极参与学术交流、成果展示和科普服务活动；

（五）遵守知识产权管理规定，完成成果登记并配合成果转化。

第三章 申报条件与程序

第七条 “安新启研”项目申报条件

（一）申请人资格：

1.仅限我校九年制各专业大一年级在校学生；

2.项目负责人限报1项，参与项目不超过2项（含主持与参与）；

3.团队成员原则上不超过5人，鼓励跨学科、跨领域组建研究团队。

（二）项目要求：

1.选题须聚焦中医药领域特色优势，结合学科前沿和实际需求，具有创新性、可行性及应用前景；

2.可依托学术兴趣、专业课程、社会热点、实习实践等自拟项目选题，选题方向包括但不限于：中医药与人工智能交叉研究、中医药创新装置研发、中药材乡村振兴模式探索、中医药创新药品研发、药食同源产品开发、社会医疗服务创新等；

3.每个项目须配备1-2名指导教师（至少1名为校内在职教师），指导教师应具有相关研究背景和科研经验，鼓励邀请优秀企业家或行业专家联合指导；

4.每位指导教师同时指导在研项目不超过2项。

第八条 申报程序

（一）发布通知：淡安书院发布申报通知，明确申报要求及时间节点。

（二）学院初审：学生填写《项目申报书》，经指导教师签字后提交所在学院。学院对项目选题、团队资质、指导教师资格进行初审，择优推荐至书院。

（三）书院评审：淡安书院组织校内外专家成立评审组，重点从创新性、可行性、应用潜力等方面评审，提出拟立项名单。

（四）公示立项：拟立项名单经书院审核后公示5个工作日，无异议后正式立项。

第九条 评审工作实行回避制度。项目指导教师不得参加项目评审工作，评审人员对评审工作负有保密责任。

第四章 项目管理

第十条 淡安书院对“安新启研”项目提供专项经费资助；项目申报时应充分评估项目任务和建设周期，项目实施时间原则上为2年。

第十一条 项目负责人为经费使用第一责任人，须确保经费全部用于本项目研究工作相关的支出，并按照规定时间使用，不发生套取、挪用等违法违规行为。

第十二条 未按照规定时间使用经费，淡安书院将收回剩余经费；存在违反科研诚信承诺等行为，淡安书院将终止项目，并追回已拨付资金。

第十三条 项目负责人、团队成员原则上不得变更。确因特殊情况需调整的，须经指导教师、所在学院同意后报书院审批。

第十四条 项目成果必须是原创成果，项目负责人对其所提交的成果负全部责任。一经发现项目有侵权、抄袭等行为，取消其评选资格。

第五章 项目考核与验收

第十五条 项目实施“不定期”考核制度，重点考察研究进度、经费使用、阶段性成果，考核结果将作为继续资助或停止资助的依据。

第十六条 项目完成后，由淡安书院组织结项验收工作，重点考察目标完成度、成果创新性及应用价值。

第十七条 项目研究成果须为淡安书院学生为第一作者发表或取得的学术论文、专利、软著、咨询报告等，且内容与申报主题一致。

第六章 激励措施

第十八条 所有立项项目将获得“淡安书院早期科创立项证书”，优秀项目优先推荐参加“挑战杯”“互联网+”“大创计划”等校级及以上科创竞赛。优秀指导教师可获得“南京中医药大学拔尖创新人才最佳科创导师”称号及相应奖励。

第十九条 优秀项目团队可优先推荐至高水平实验室、科研机构或企业开展实践。

第七章 附则

第二十条 本办法自发布之日起施行。未尽事宜，由淡安书院负责解释。